УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 460

____________Е.В.Макарова

План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2016 годы в МБДОУ №460

| № п/п | Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение введения ФГОС | Формирование нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО | до 01.09.2015 | Заведующий Е.В.Макарова |
|  |  | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО | 2014-2016 | Заведующий Е.В.Макарова |
| 2 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | Освоение средств выделенных в рамках муниципального задания за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих требованиям ФГОС ДО, методических и дидактических пособий к ним | 2014-2016 | Заведующий Е.В.Макарова Гл. бухгалтер В.В.Пронина |
|  |  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы (стимулирующие надбавки, порядок премирования, показатели соответствия требованиям ФГОС ДО и т. д.) | 2015-2016 | Заведующий Е.В.Макарова |
| 3 | Организационное обеспечение введения ФГОС | Организации работы в ДОУ профессионального объединения (рабочей группы) по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Распространение методических материалов творческой группы по отработке различных аспектов организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Проведение инструктивно – методических семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Оказание консультативной помощи по введению ФГОС ДО | 2014-2016 | Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования | до 01.09.2015 | Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Создание внутренней системы оценки качества образования | 2014-2015 | Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Создание условий для участия педагогов ДОУ в районных методических объединениях | 2014-2016 | Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Организация работы с социальными партнерами по реализации задач введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Внедрение новых форм планирования совместной деятельности педагогов и детей в дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2015 | Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Приведение УМК в соответствии с ООП ДО | 2014-2016 | Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Оценка результативности введения ФГОС ДО в ДОУ | 2015-2016 | Заведующий Е.В.Макарова Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина |
|  |  | Разработка и апробация педагогической диагностики индивидуального развития детей | 2015-2016 | Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
| 4 | Кадровое обеспечение введения ФГОС | Создание условий для повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников разных категорий дошкольного образования по вопросам организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина |
|  |  | Проведение собеседования с воспитателями и специалистами ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО | до 01.10.2014 | Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Разработка программ повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Зам. зав. по ВМР Т.А. Вагина Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Введение эффективного контракта с педагогическими работниками | 2016 | Заведующий Е.В.Макарова |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС | Информирование педагогов о результатах работы городского сообщества педагогов дошкольного образования по вопросам реализации ФГОС ДО: выпуск электронных сборников информационно-методических материалов | 2014-2016 | Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Размещение на стендах для родителей информации о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
|  |  | Размещение на официальном сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | 2014-2016 | Ст. воспитатель Е.Ю.Никулина |
| 6 | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Формирование развивающей образовательной среды дошкольной образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО | 2015 | Заведующий Е.В.Макарова |