|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта** |  | **2. Обоснование выбора** |
| **Заказчик процесса:** родители воспитанников МБДОУ **Владелец процесса:** заведующий Макарова Е.В.**Периметр проекта:** МБДОУ «ДС № 460 г. Челябинска»**Границы процесса:** 16.01.2023 – 04.06.2023г. **Руководитель проекта:** заведующий Макарова Е.В.**Команда проекта:** заведующий Макарова Е.В.. зам. зав. по ВМР Вагина Т.А., зам зав по АХР Идрисова О.В., старший воспитатель Никулина Е.Ю. |  | **Ключевой риск:** Нерационалный расход времени родителей и посетителей ДОО при поиске нужного помещения.**Последствия:** 1.Затрата большего количества времени для поиска необходимого помещения.2.Отрицательное психоэмоциональное состояние **Причины возникновения:** 1.Отсутствуют указатели направления движения2.Отсутствует схема передвижения по территории детского сада, а также по первому и второму этажу ДОУ. 3.Не на всех кабинетах имеются знаки дополнительной информации (таблички, обозначающие кабинет) **Ценность для заказчика:** 1. Уменьшение времени у родителей и посетителей при поиске нужных помещений ДОУ2. Улучшение эмоционального психологического состояния детей и родителей  |
|  |  |  |
| **3. Плановый эффект** |  | **4. Ключевые события проекта**  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Текущий****показатель** | **Целевой****показатель** |
| Уменьшение времени родителей и посетителей ДОО при поиске нужного помещения. | 15-20 мин | 2-5 мин |
| Структурирование пространства территории и здания ДОО | Отсутствие системы навигации и средств визуализации. | Сокращение времени у родителей на поиск необходимых помещений. |

\*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта |  | **1. Старт проекта –** 16.01.2022 **2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса –** 16.01-20.02.2023 **разработка карты текущего состояния процесса** – 16.01 - 31.01.2023 **разработка карты целевого состояния процесса** – 01.02-10.02.2023  **разработка плана реализации проекта –**13.02-20.02.2023 **3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса** – 21.02.2023**4. Внедрение улучшений** – 22.02 -01.05.2023**5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта** – 02.05-03.06.2023**6. Защита и закрытие проекта** – 04.06.2023  |



Карточка проекта «Оптимизация процесса визуализации и навигации детского сада.»

Утверждено:

Заместитель Главы города по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.В. Портье

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования города Челябинска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В. Петрова