
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта** |  | **2. Обоснование выбора** |
| **Заказчик процесса:** родители воспитанников МБДОУ  **Владелец процесса:** заведующий Макарова Е.В.  **Периметр проекта:** МБДОУ «ДС № 460 г. Челябинска»  **Границы процесса:** 16.01.2023 – 04.06.2023г.  **Руководитель проекта:** заведующий Макарова Е.В.  **Команда проекта:** заведующий Макарова Е.В.. зам. зав. по ВМР Вагина Т.А., зам зав по АХР Идрисова О.В., старший воспитатель Никулина Е.Ю. |  | **Ключевой риск:** Нерационалный расход времени родителей и посетителей ДОО при поиске нужного помещения.  **Последствия:**  1.Затрата большего количества времени для поиска необходимого помещения.  2.Отрицательное психоэмоциональное состояние  **Причины возникновения:**  1.Отсутствуют указатели направления движения  2.Отсутствует схема передвижения по территории детского сада, а также по первому и второму этажу ДОУ.  3.Не на всех кабинетах имеются знаки дополнительной информации (таблички, обозначающие кабинет)  **Ценность для заказчика:**  1. Уменьшение времени у родителей и посетителей при поиске нужных помещений ДОУ  2. Улучшение эмоционального психологического состояния детей и родителей |
|  |  |  |
| **3. Плановый эффект** |  | **4. Ключевые события проекта** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование показателя** | **Текущий**  **показатель** | **Целевой**  **показатель** | | Уменьшение времени родителей и посетителей ДОО при поиске нужного помещения. | 15-20 мин | 2-5 мин | | Структурирование пространства территории и здания ДОО | Отсутствие системы навигации и средств визуализации. | Сокращение времени у родителей на поиск необходимых помещений. |   \*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта |  | **1. Старт проекта –** 16.01.2022  **2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса –** 16.01-20.02.2023  **разработка карты текущего состояния процесса** – 16.01 - 31.01.2023  **разработка карты целевого состояния процесса** – 01.02-10.02.2023  **разработка плана реализации проекта –**13.02-20.02.2023  **3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса** – 21.02.2023  **4. Внедрение улучшений** – 22.02 -01.05.2023  **5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта** – 02.05-03.06.2023  **6. Защита и закрытие проекта** – 04.06.2023 |



Карточка проекта «Оптимизация процесса визуализации и навигации детского сада.»

Утверждено:

Заместитель Главы города по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.В. Портье

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования города Челябинска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В. Петрова